1. **Jednání k přípavě strategie – 24.6.2020**

Přítomni: dle prezenční listiny

**Zápis:**

1. M. Lorencová (ředitelka MAS) přivítala přítomné a představila postup tvorby a časový harmonogram přípravy Strategie 2021+

**Postup tvorby:**

* Na období 2021+ se strategie bude předkládat ve dvou částech – koncepční část, která bude obsahovat analytickou a strategickou koncepci – termíny odevzdání 1 – 6/2021, po schválení koncepční části si MAS může podat Akční plány IROP, PRV a OP Z, NS MAS ještě jedná o možnostech v OP ŽP a OP TAK (dříve OP PIK)
* Zpracování podkladů pro tvorbu strategie – statistiky, analýzy, sběr dat – obce, občané,…
* Zpravování pracovní veze koncepce a její následné projednání veřejností

**Diskuze o zapojení veřejnosti do tvorby strategie:**

* Dotazníky pro občany – výstup nedělat plošně, malá návratnost, spíše cílit na aktivní občany zástupce spolků, zastupitele
* Dotazníky cílené – NNO, zemědělci, školy,…
* Rozhovory se starosty – zajistí kancelář MAS, neptat se na statistické údaje
* Pracovní skupiny – sociální služby a komunitní práce- Voda, krajina, sucho - Cestovní ruch - Rozvoj podnikání, inovace - Kultura, spolková činnost
* Další aktivity budou projednány na dalším setkání (cca říjen 2020)

Úkoly:

* Kancelář MAS zahájí během léta rozhovory se starosty, připraví analytickou část strategie a připraví dotazníky pro cílové skupiny.

Příští setkání je plánováno na říjen 2020.

Zapsala: Michaela Švecová