**Časový harmonogram, Výzva MAS č. PRV 2, MAS Nad Orlicí**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Akce | termín | Časové nastavení |
| Seminář pro žadatele |  | 17.01.2018 |
| Vyhlášení výzvy | Min. 4 týdny před ukončením příjmů ŽOD | 09.01.2018 |
| Příjem žádostí na MAS přes Portál farmáře | Min. 2 týdny | 15.01.2018 – 14.02.2018 |
| Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti | 29 pracovních dní od konečného termínu pro podání Žádostí o dotaci na MAS ve výzvě MAS.  | 27.3.2018 |
| Oprava nedostatků žadatelem I | 5 pracovních dní |  |
| Oprava nedostatků žadatelem II | 5 pracovních dní |  |
| Informování žadatelů o výsledku kontrol | 1 pracovní den |   |
| Možnost podání Žádosti o přezkum žadatelem (administrativní kontrola + přijatelnost | 21 pracovních dní |  |
| Zasedání výběrové komise I |  |  |
| Hodnocení projektů | 10 pracovních dní |  |
| Zasedání výběrové komise II |  |  |
| Zasedání programového výboru – schválení výběru projektů |  |  |
| Informování o výsledku podaného přezkumu (administrativní kontrola + přijatelnost) |  |  |
| Informování žadatelů o výběru/nevýběru žádostí | 1 pracovní den |  |
| Možnost podání Žádostí o přezkum žadatelem (bodové hodnocení) | 15 pracovních dní |  |
| Informace o výsledku podaného přezkumu (bodové hodnocení |  |  |
| Verifikace ŽOD na MAS a její předání žadateli | Min. 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF | Do 25.04.2018 |
| Odeslání ŽOD žadatelem na RO SZIF před Portál Farmáře | Termín registrace na RO SZIF |  30.04.2018 |
| VŘ – dokumentace na MAS | 63 kal.dní od registrace na RO SZIF | 02.07.2018 |
| VŘ – dokumentace na SZIF | 70 kal.dní od registrace na RO SZIF | 09.07.2018 |